Les étapes de la démarche de projet : "Internet et moi"
Étapes	Contenu
Identification	Constat d'un usage à risque d'internet et du réseau facebook par les jeunes déficients auditifs du Centre Charlotte Blouin à Angers
Diagnostic	- Constats : / - manque de précautions sur la protection de la vie privée / - Manque de recul sur les informations reçues / - Peu d'utilisation des ressources d'internet, seuls les réseaux sociaux sont mobilisés / - Difficultés à discerner la réalité et la fiction / - Analyse / Des facteurs aggravants ( la déficience auditive, le manque de maîtrise de la lecture et de l'ecriture, un milieu familial pauvre culturellement) / Des règles d'utilisation d'internet dans l'internat inadaptées et source de conflit
Les objectifs	Objectif général : / - Développer un usage réflexif, citoyen et responsable d'Internet. / Objectifs spécifiques: / - développer des compétences psycho sociales, / - renforcer les facteurs de protection / Objectifs opérationnels: / - Développer l'esprit critique des jeunes face à Internet ( Vérifier ses traces sur le net) / - Apprendre à protéger sa vie privée sur le net (Créer un mot de passe sécurisé, Régler les paramètres de sécurité sur Facebook) / - Échanger sur la signification de l'amitié ( Débattre sur des situations liées à Internet) / - Valoriser les compétences développées par les jeunes( Créer des QR codes ) / - Ouvrir le dialogue entre les jeunes et les éducatrices sur l'utilisation d'Internet dans l'internat
Conception	Des ateliers mensuels finalisés par une exposition de QR code menant sur des vidéos réalisés par les jeunes
Organisation	Planification : / 7 séances d'1h30, de décembre 2011 à mai 2012, à raison d'une séance par mois. / Présence aux trois premières séances était obligatoire. Pour les suivantes, les jeunes faisaient le choix de venir ou non. / Ils recevaient à chaque fois un courrier d'invitation avec les sujets abordés. / Suivi : un bilan /séance . Discussiosn entre l'interprète et les éducatrices. / Moyens / Présence une à deux éducatrices + interprète par séance afin d'accompagner les jeunes dans les activités proposées + salle informatique + chargées de mission de l'Ireps
Évaluation	Outils : échange en face à face + questionnaire / Résultats: / -les jeunes ont apprécié le mot de passe, le paramétrage de facebook et la découverte de nouvelles ressources. / -prise de consciences des risques // à internet / -Amélioration du climat éducatif / -Evolution des représentations//à Internet. / -Manque de temps
Valorisation	-vernissage de l'exposition + article dans revue spécialisée.
Perennisation	-préconisations en cas de renouvellement ou d'essaimage.

source : Marion Legeay, Jessica Saillard, « Favoriser l'accès à la santé des sourds et malentendants : exemple d'atelier d'éducation aux médias », Santé Publique 2013/HS2 (S2), p. 235-239.