L'évaluation du projet
Lycée jay de Beaufort
2015-2016
Sylvie Parise

---
Phase d'évaluation d'un projet
  1. Pourquoi évaluer ?
  2. Que doit on évaluer ?
  3. Quand évaluer ?
  4. Comment évaluer ?
Un exemple d'évaluation

---
Pourquoi évaluer ?
- Pour améliorer le projet,
- Pour décider de sa pérennisation ou pas
- Pour rendre des comptes aux financeurs et aux partenaires du projet
- Pour valoriser le projet et la structure porteuse

---
Que doit on évaluer ?

---
Que doit on évaluer ?
- En fonction des besoins on évaluera le projet sur un ou plusieurs registres.
- Il est important d'évaluer
  - Les aspects quantitatifs (mesurable par des chiffres)
  - Les aspects qualitatifs

---
Quand doit on évaluer ?
L'evaluation peut être :
- Permanente : tout au long du projet on peut évaluer sa cohérence, les modalités de mise en œuvre, la qualité du travail des équipes projet
- Finale : l'utilité et l'efficacité du projet sont évaluables à la fin.
- NB : la pertinence doit être questionnée au niveau du diagnostic. Le manque de pertinence devrait être sanctionné par l'abandon du projet...

---
Qui doit évaluer ?
- L'evaluation externe : l'évaluateur est extérieur au projet
- L’évaluation interne, des acteurs du projet évaluent le projet.
  On peut évaluer le projet avec les partenaires (co-évaluation) ou les usagers (évaluation participative)

---
Comment évaluer ?
- Utilisation d'indicateurs et de tableau de bord
- Recueil de donnée
  - Utilisation de données institutionnelles, comptages
  - Mise en place d'enquêtes
  - Observation
- Les données recueillies doivent faire l'objet de traitements (présentations graphiques, calculs...) et d'analyse
- L'ensemble de ces éléments peut constituer un rapport d'évaluation (bilan).

---
Un outil : La méthode du cadre logique
- C'est une méthode de conception et de suivi de projet qui intègre l’évaluation
- A partir d'un « arbre à problèmes » et d'un « arbre des objectifs »
Cadre logique

---
Matrice du cadre logique

---
exemple : Isolement des personnes âgées :
	Logique d'intervention	Indicateurs	Sources	Hypothèses
Objectif général	Améliorer la qualité de vie des personnes âgées et favoriser le maintien à domicile	Ratio a domicile/ etablissement / Satisfaction /vie	Enquête :questionnaire / Recensement Insee
Objectifs spécifiques	Prévention du vieillissement	% de personnes âgées dépendantes	Fichier canicule ?	L'amélioration des capacités fonctionnelles améliorent la participation à la vie sociale et vice versa
	Soutenir le lien social et les solidarités de proximité	Nb de personnes aidées par un voisin / Nombre de contact /semaine / Nb de discussion approfondie	Enquête
	Valoriser l'engagement et l'expérience des aînés	Nb personnes ayant une vision positives des PA	Enquête
Résultats	Réunions d'information et de prévention / Ateliers (tricot, scrabble...)	Nb de réunions, nb de personnes présentes	Chef de projet CESF / Animatrices des ateliers / (comptage liste de présence)	Les personnes qui sont venues sont celles qui sont isolées et qui manquent de connaissances sur le vieillissement
Activités	Organisation des réunions / Organisations des ateliers	Moyens matériels, humains	Budget	Les horaires, les lieux conviennent, le contenu plaît

---
Exemples d'évaluation :
http://www.nephrolor.org/pdf/ETP/Rapport-evaluation-projets-PR.pdf
- http://www.projet Reaap90
Bibliographie :
Méthodes d' évaluation des politiques publiques
actes du séminaire
Intervention d'Annie Fouquet
DREES
fr.slideshare.net/claudemichaud/trucs-et-astuces-cadre-logique